## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
OBRA OU SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA DO RIO PRETO, SÃO MATEUS/ES
Descrevemos abaixo as considerações feitas para a formação do BDI:
I – Incidências sobre o custo
Administração Central | 3.5 | %
Despesas Financeiras | 0.5 | %
Riscos | 0.6 | %
Garantia contratual | 0.42 | %
Lucro | 7 | %
Total (A) | 12.02 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 9.65 | %
ISS | 4 | %
COFINS | 3 | %
PIS | 0.65 | %
CPRB | 2 | %
Total (I) | 9.65 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 24.4%
( 1- I )
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA BA 69495 D / DECRETO 7274/2014
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
Note on B17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B18: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B19: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B20: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on B26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B27: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B28: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B29: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B30: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB as obras que forem matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI após o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Lei 12.844/2013, de 19/7/2013, não se sujeitam à contribuição do INSS de 20% sobre a folha de pagamento. Nesse período, ficarão sujeitas à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta. por meio do Acórdão 2293/2013 – Plenário, o TCU recomendou que, nesse período, a Administração deve utilizar os preços do SINAPI já desonerados e que deve incluir a alíquota de 2% no cálculo do BDI.

## ESC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS HORAS NORMAIS COM DESONERAÇÃO
GRUPO A |  | %
01 | INSS | 0%
02 | SESI ou SESC | 1.5%
03 | SENAI ou SENAC | 1%
04 | INCRA | 0.2%
05 | Salário Educação | 2.5%
06 | FGTS | 8%
07 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT | 3%
08 | SEBRAE | 0.6%
09 | SECONCI | 1%
| Total de Encargos Sociais Básicos | 17.8%
GRUPO B
10 | Repouso Semanal Remunerado | 17.95%
11 | Feriados | 4.32%
13 | Auxílio Enfermidade | 0.92%
14 | 13º Salário | 10.99%
15 | Licença Paternidade | 0.08%
16 | Faltas Justificadas | 0.73%
17 | Dias de Chuvas | 1.47%
18 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12%
19 | Férias Gozadas | 10.9%
20 | Salário Maternidade | 0.03%
| Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.51%
GRUPO C
21 | Aviso Prévio Indenizado | 6.9%
22 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.39%
23 | Férias Indenizadas | 3.1%
24 | Déposito Rescisão Sem Justa Causa | 5.07%
25 | Indenização Adicional | 0.58%
| Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A | 16.04%
GRUPO D
26 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.457%
27 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6214%
| Total das Taxas incidências e reincidências | 9.078%
GRUPO E
28 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 23.91%
29 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 9.45%
30 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.7%
31 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 9.47%
| Total das Taxas incidências e reincidências | 45.53%
| TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS | 136%
OBS.: Encargos Sociais conforme Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI para o estado do Espírito Santo com vigência a partir de 04/2013. Encargo Complementar conforme CEOP - Conselho Estadual de Obras Públicas do Espírito Santo publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 17/08/2012 e que se aplica às obras a serem licitadas, a partir da data de publicação, no âmbito do Poder Executivo Estadual
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA BA 69495 D / DECRETO 7274/2014
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
MEMORIAL DE CÁLCULO | [6 empty] | REV. 02 | Data emissão
2015-11-05
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA
LOCAL:COMUNIDADE SANTA LUZIA DO RIO PRETO, SÃO MATEUS/ES
DATA BASE: SETEMBRO/2014 DADOS DO SINAPI: %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,43 MAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES DADOS DO IOPES: %ENCARGOS SOCIAIS MAIS COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,87 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO: %ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,96 %BDI: 24,40
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | UND. | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73805/001 | SINAPI | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. |  |  |  |  | m² | 12
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 4 |  | 3 |  | 12
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | m² | 8
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 2 |  | 4 |  | 8
1.3 | 73992/001 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | m² | 266.75
ÁREA = COMPRIMENTO(m)x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 24.25 |  | 11 |  | 266.75
1.4 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  |  |  |  | m² | 148.05
ÁREA = (2*COMPRIMENTO(m) +2*LARGURA(m))*ALTURA
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
|  |  | 24.25 |  | 11 |  | 2.1 | 148.05
1.5 | 20812 |  | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | und | 1
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
Unidade
1
1.6 | 20714 |  | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) |  |  |  |  | und | 1
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
Unidade
1
1.7 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  |  |  |  | m² | 266.75
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 24.25 |  | 11 |  | 266.75
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M |  |  |  |  | m³ | 34.9895
Volume = (larg.+0,20)*(compr.+0,2)*(alt.+0,10)
|  |  | Local |  | qnt. | Largura | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | S1 a S10 |  | 10 | 0.8 | 0.8 | 1.65 | 17.5
|  |  | VB1/VB2/VB4 |  | 3 | 0.15 | 10.3 | 0.4 | 5.5125
|  |  | VB3 |  | 1 | 0.15 | 7.7 | 0.4 | 1.3825
|  |  | VB5/VB6/VB7/VB8/VB12/VB13/VB14/VB15/VB16 |  | 9 | 0.15 | 5.75 | 0.4 | 9.3712
|  |  | VB9/VB10/VB11 |  | 3 | 0.15 | 2.13 | 0.4 | 1.2232
2.2 | 79482 | SINAPI | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO |  |  |  |  | m³ | 3.9461
volume=(largura*comprimento*altura)
|  |  | Local |  | Largura |  | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | PALCO |  | 3.7 |  | 2.37 | 0.45 | 3.9461
2.3 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | m³ | 18.8991
volume=(escavação - volume de concreto)
|  |  | Local |  | qnt. | Largura | Comprimento | Alt. | Total
[5 empty] | VOLUME DE CONCRETO SAPATAS |  |  | 16.0904
[5 empty] | ESCAVAÇÃO |  |  | 34.9895
[5 empty] | TOTAL REATERRO |  |  | 18.8991
3.0 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
3.1 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO |  |  |  |  | m² | 35.8445
área=(largura*comprimento)
|  |  | Local |  | qnt. | Largura | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | S1 a S10 |  | 8 | 0.8 | 0.8 | 0.03 | 5.12
|  |  | VB1/VB2/VB4 |  | 3 | 0.15 | 10.3 | 0.03 | 4.635
|  |  | VB3 |  | 1 | 0.15 | 7.7 | 0.03 | 1.155
|  |  | VB5/VB6/VB7/VB8/VB12/VB13/VB14/VB15/VB16 |  | 9 | 0.15 | 10.65 | 0.03 | 14.3775
|  |  | VB9/VB10/VB11 |  | 3 | 0.15 | 23.46 | 0.03 | 10.557
3.2 | 5651 | SINAPI | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X |  |  |  |  | m² | 33.92
área=((largura*2+comprimento*2)*altura)*quant
|  | qnt. | Local |  | qnt. | Largura | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | S1 a S10 |  | 8 | 0.8 | 0.8 | 1.65 | 33.92
3.3 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  | m³ | 16.0904
volume=(área*altura)
|  |  | Local |  | Qnt. | Área (cad) | Altura | vezes | Total
|  |  | S1 a S10 |  | 10 | 0.64 | 1.65 | 1 | 10.56
|  |  | VB1/VB2/VB4 |  | 3 | 0.0135 | 10.3 | 2 | 0.8343
|  |  | VB3 |  | 1 | 0.0135 | 7.7 | 2 | 0.2079
|  |  | VB5/VB6/VB7/VB8/VB12/VB13/VB14/VB15/VB16 |  | 9 | 0.0135 | 10.65 | 2 | 2.588
|  |  | VB9/VB10/VB11 |  | 3 | 0.0135 | 23.46 | 2 | 1.9003
3.4 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | m² | 194.5885
Área=(largura*comprimento)
|  |  | Local |  | Qnt. | Vezes | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | VB1/VB2/VB4 |  | 3 | 2 | 10.3 | 0.4 | 24.72
|  |  | VB3 |  | 1 | 2 | 7.7 | 0.4 | 6.16
|  |  | VB5/VB6/VB7/VB8/VB12/VB13/VB14/VB15/VB16 |  | 9 | 2 | 10.65 | 0.4 | 76.68
|  |  | VB9/VB10/VB11 |  | 3 | 2 | 23.46 | 0.4 | 56.304
|  |  | FACE SUPERIOR DAS VIGAS |  | 1 | 1 | 204.83 | 0.15 | 30.7245
3.5 | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |  |  |  | m² | 82.252
Área=(largura*comprimento)
|  |  | Local |  | Qnt. | Vezes | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | VB1/VB2/VB4 |  | 3 | 1 | 10.3 | 0.4 | 12.36
|  |  | VB3 |  | 1 | 1 | 7.7 | 0.4 | 3.08
|  |  | VB5/VB6/VB7/VB8/VB12/VB13/VB14/VB15/VB16 |  | 9 | 1 | 10.65 | 0.4 | 38.34
|  |  | VB9/VB10/VB11 |  | 3 | 1 | 23.46 | 0.4 | 28.152
|  |  | ESCADA |  | 1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.32
|  |  | ÁREA TOTAL | [5 empty] | 82.252
FERRAGENS
3.6 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  |  |  | KG | 80.4982
|  |  | Local |  | Ø | Qnt. | Comp. Total | Kg/m
|  |  | VB1 a VB16 |  | 8.0 | 1 | 204.83 | 0.393 | 80.4982
4.0 | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  | m³ | 2.9909
volume=(largura*comprimento*altura)*quant.
|  |  | Local |  | Qnt. | Área | Comp/alt. | vezes | Total
|  |  | Viga Parede 1 |  | 3 | 0.0135 | 10.3 | 1 | 0.41715
|  |  | Viga Parede 2,3e4 |  | 2 | 0.0135 | 10.3 | 1 | 0.2781
|  |  | Viga Parede 5,6e7 |  | 3 | 0.0135 | 6.14 | 3 | 0.74601
|  |  | Viga Parede 8 |  | 2 | 0.0135 | 7.7 | 1 | 0.2079
|  |  | Viga Parede 9,10e11 |  | 1 | 0.0135 | 2.13 | 3 | 0.086265
|  |  | Pilar em L |  | 3 | 0.014175 | 4 | 4 | 0.6804
|  |  | Pilar em I |  | 1 | 0.014175 | 4 | 2 | 0.1134
|  |  | Pilar em T |  | 1 | 0.014175 | 4 | 3 | 0.1701
|  |  | Parede estrutural preenchida 06 |  | 3 | 0.0135 | 2.4 | 1 | 0.0972
|  |  | Parede estrutural preenchida 03 |  | 3 | 0.0135 | 2.4 | 2 | 0.1944
FERRAGENS
4.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  |  |  | KG | 103.0862
| Local |  | Ø | Qnt. | Compr./Alt. | vezes | Kg/m |  | Total
| Viga Parede 1 |  | 6.3 | 3 | 10.3 | 2 | 0.248 |  | 15.3264 | 61.8
| Viga Parede 2,3e4 |  | 6.3 | 2 | 10.3 | 2 | 0.248 |  | 10.2176 | 41.2
| Viga Parede 5,6e7 |  | 6.3 | 3 | 18.42 | 2 | 0.248 |  | 27.409 | 110.52
| Viga Parede 8 |  | 6.3 | 2 | 7.7 | 2 | 0.248 |  | 7.6384 | 30.8
| Viga Parede 9,10e11 |  | 6.3 | 2 | 6.39 | 2 | 0.248 |  | 6.3389 | 25.56 | 853.96 | 1123.84 | 0.248 | 278.7123
| Pilar em L |  | 8.0 | 3 | 4 | 2 | 0.393 |  | 9.432 | 24
| Pilar em I |  | 8.0 | 5 | 4 | 1 | 0.393 |  | 7.86 | 20
| Pilar em T |  | 8.0 | 4 | 4 | 3 | 0.393 |  | 18.864 | 48 | 204.83 | 296.83 | 0.393 | 116.6542
395.3665
GALPÃO PRÉ FABRICADO
4.3 | ORÇAMENTO LOCAL |  | Galpão pre-moldado de concreto armado conforme projeto, 24,00 m de comprimento por 11,00 m de largura, pe-direito 6,00m ,pilares a cada 6m , com area cobertura de 320,00 m² , 02 aguas com beirais frontais de 0,50 m e laterais de 0,90 m, em telhas de fibrocimento esp. 6mm ou zincalume 6.70 x 0,98 x 0,43mm, inclusive fornecimento , montagem , transporte e instalação. |  |  |  |  | m² | 320
Área=((largura+1,80m)*(comprimento+1,00m))
| Local |  |  | Largura (m) | comprimento (m) |  |  |  | Total
| Comunidade Santa Luzia |  |  | 12.8 | 25 |  |  |  | 320
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 50601 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm |  |  |  |  | m² | 126.024
Area= (comprimento x altura)-Descontos de Janelas e portas
|  |  | Local |  | Comp. (m) | Altura (m) | vezes |  | Total
|  |  | Parede 1 |  | 10.3 | 2.4 | 1 |  | 24.72
|  |  | Parede 2e4 |  | 1.4 | 2.8 | 2 |  | 7.84
|  |  | Parede 3 |  | 6.02 | 3.4 | 1 |  | 20.468
|  |  | Parede 5e7 |  | 5.75 | 2.4 | 2 |  | 27.6
|  |  | Parede 6 |  | 4.75 | 2.4 | 1 |  | 11.4
|  |  | Parede 8 |  | 6.9 | 3.4 | 1 |  | 23.46
|  |  | Parede 9e11 |  | 1.73 | 3.8 | 2 |  | 13.148
|  |  | Parede 10 |  | 1.73 | 3.6 | 1 |  | 6.228
|  |  | Banco em Concreto |  | 5.75 | 0.2 | 8 |  | 9.2
|  |  | PALCO |  | 9 | 0.2 | 1 |  | 1.8
|  |  | Descontos Janelas |  | 2.5 | 1 | 4 |  | 10
|  |  | Descontos Portas |  | 0.8 | 2.1 | 4 |  | 6.72
|  |  | Descontos cobogo |  | 2.6 | 0.6 | 2 |  | 3.12
|  |  | ÁREA TOTAL | [5 empty] | 126.024
5.2 | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |  |  |  | m² | 39.606
Area= (comprimento x altura)-Descontos de Janelas e portas
|  |  | Local |  | Comp. (m) | Altura (m) | vezes |  | Total
|  |  | Parede 1 |  | 10.3 | 0.6 | 1 |  | 6.18
|  |  | Parede 2e4 |  | 1.6 | 0.2 | 2 |  | 0.64
|  |  | Parede 3 |  | 7.7 | 0.6 | 1 |  | 4.62
|  |  | Parede 5e7 |  | 5.75 | 0.6 | 2 |  | 6.9
|  |  | Parede 6 |  | 5.86 | 0.6 | 1 |  | 3.516
|  |  | Parede 8 |  | 7.7 | 0.6 | 1 |  | 4.62
|  |  | Parede 9e11 |  | 2.13 | 0.2 | 2 |  | 0.852
|  |  | Parede 10 |  | 2.13 | 0.6 | 1 |  | 1.278
|  |  | Banco em Concreto |  | 5.75 | 0.2 | 8 |  | 9.2
|  |  | PALCO |  | 9 | 0.2 | 1 |  | 1.8
|  |  | ÁREA TOTAL | [5 empty] | 39.606
5.3 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  |  |  |  | m² | 3.12
área=(altura*comprimento)
|  |  | Local |  | comprimento |  | altura |  | Total
|  |  | BANHEIRO MASC. |  | 2.6 |  | 0.6 |  | 1.56
|  |  | BANHEIRO FEM. |  | 2.6 |  | 0.6 |  | 1.56
5.4 | 74200/001 | SINAPI | VERGA/CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. |  |  |  |  | m | 4.4
|  |  | Local |  | Comprimento |  | Quantidade | vezes | Total
|  |  | PORTAS (0,80x2,10M) |  | 1.1 |  | 4 | 1 | 4.4
6.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 |  |  |  |  | Und. | 4
|  |  | Local | [5 empty] | Total
|  |  | SALA 01 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | SALA 02 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO MASC. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | BANHEIRO FEM. |  |  |  |  | 1 | 1
7.0 | ESQUADRIAS DE METÁLICAS
7.1 | 91341 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO |  |  |  |  | m² | 3.96
|  |  | Local |  | Largura |  | Comprimento | Qnt. | Total
|  |  | BANHEIRO MASC. |  | 0.55 |  | 1.8 | 2 | 1.98
|  |  | BANHEIRO FEM. |  | 0.55 |  | 1.8 | 2 | 1.98
7.2 | 74067/001 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR |  |  |  |  | m² | 11
|  |  | Local |  | Comprimento |  | altura | Qnt. | Total
|  |  | SALA 01 |  | 2.5 |  | 1.1 | 2 | 5.5
|  |  | SALA 02 |  | 2.5 |  | 1.1 | 2 | 5.5
8.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
8.1 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 |  |  |  |  | m² | 8.7696
Área=(Perímetro*altura)
|  |  | Local |  | Perímetro |  | Altura | qnt. | Total
|  |  | SALA 01 |  | 24.2 |  | 0.07 | 1 | 1.694
|  |  | SALA 02 |  | 24.2 |  | 0.07 | 1 | 1.694
|  |  | BANHEIROS |  | 17.19 |  | 0.07 | 2 | 2.4066
|  |  | EXTERNO PALCO |  | 17.3 |  | 0.07 | 1 | 1.211
|  |  | SALÃO COMUNAL |  | 12.6 |  | 0.07 | 2 | 1.764
8.2 | 130308 | IOPES | Soleira em granito cinza andorinha, esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  |  |  | m | 3.2
Comprimento
|  |  | Local |  | Perímetro |  |  | qnt. | Total
|  |  | SALA 01 |  | 0.8 |  | 1 | 1 | 0.8
|  |  | SALA 02 |  | 0.8 |  | 1 | 1 | 0.8
|  |  | BANHEIROS |  | 1.6 |  | 1 | 1 | 1.6
8.3 | 130308 | IOPES | Peitoril em granito cinza andorinha, esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  |  |  | m | 10
Comprimento
|  |  | Local |  | Perímetro |  |  | qnt. | Total
|  |  | SALA 01 |  | 2.5 |  | 2 | 1 | 5
|  |  | SALA 02 |  | 2.5 |  | 2 | 1 | 5
9.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 73907/003 | SINAPI | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA |  |  |  |  | m² | 248.58
Área
|  |  | Local |  | área (CAD) |  |  |  | Total
|  |  | SALA 1 |  | 30.97 |  |  |  | 30.97
|  |  | SALA 2 |  | 30.97 |  |  |  | 30.97
|  |  | BANHEIRO MASC. |  | 7.35 |  |  |  | 7.35
|  |  | BANHEIRO FEM. |  | 7.35 |  |  |  | 7.35
|  |  | PALCO |  | 10.96 |  |  |  | 10.96
|  |  | SALÃO COMUNAL |  | 160.98 |  |  |  | 160.98
9.2 | 73922/005 | SINAPI | Piso cimentado camurçado em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 , espessura 3 cm |  |  |  |  | m² | 248.58
Área
|  |  | Local |  | área (CAD) |  |  |  | Total
|  |  | SALA 1 |  | 30.97 |  |  |  | 30.97
|  |  | SALA 2 |  | 30.97 |  |  |  | 30.97
|  |  | BANHEIRO MASC. |  | 7.35 |  |  |  | 7.35
|  |  | BANHEIRO FEM. |  | 7.35 |  |  |  | 7.35
|  |  | PALCO |  | 10.96 |  |  |  | 10.96
|  |  | SALÃO COMUNAL |  | 160.98 |  |  |  | 160.98
9.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. |  |  |  |  | m² | 248.58
Área
|  |  | Local |  | área (CAD) |  |  |  | Total
|  |  | SALA 1 |  | 30.97 |  |  |  | 30.97
|  |  | SALA 2 |  | 30.97 |  |  |  | 30.97
|  |  | BANHEIRO MASC. |  | 7.35 |  |  |  | 7.35
|  |  | BANHEIRO FEM. |  | 7.35 |  |  |  | 7.35
|  |  | PALCO |  | 10.96 |  |  |  | 10.96
|  |  | SALÃO COMUNAL |  | 160.98 |  |  |  | 160.98
9.4 | 73892/002 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  | m² | 74.5
Área= Comprimento*Largura*Quant.
|  |  | Local |  | Comprimento (m) |  | Largura (m) | Quant. | Total
|  |  | PASSEIO |  | 13 |  | 1 | 2 | 26
|  |  | PASSEIO |  | 24.25 |  | 1 | 2 | 48.5
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  |  |  | m | 12
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m | 12
10.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  |  |  | m | 30
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m | 30
10.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | m | 12
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m | 12
10.4 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.5 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.6 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 14
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 14
10.7 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 3
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 3
10.8 | 89433 | SINAPI | REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.9 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.10 | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 8
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 8
10.11 | 6005 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM VOLANTE CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 5
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 5
10.12 | 37105 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.13 | 11824 | SINAPI | TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" C/ BALÃO PLÁSTICO OU METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.14 | 72787 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.15 | 72785 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.16 | 73 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D' ÁGUA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.17 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.18 | 1194 | SINAPI | CAP PVC SOLD P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.19 | 7140 | SINAPI | TE PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.20 | 6015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.21 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 3
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 3
10.22 | 112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.23 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.24 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 3
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 3
10.25 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.26 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEMNTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | m | 6
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m | 6
10.27 | 20086 | SINAPI | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD LONGA P/ ESG PREDIAL 50MM X 40MM |  |  |  |  | PÇ | 6
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 6
10.28 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.29 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.30 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.31 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 3
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 3
10.32 | 72295 | SINAPI | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.33 | 11886 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA, COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.34 | 11886 | SINAPI | FILTRO, COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.35 | 74198/001 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.36 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 7
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 7
10.37 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.38 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.39 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | PÇ | 5
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 5
10.40 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
10.41 | 20143 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.42 | 20042 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.43 | 5102 | SINAPI | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 100 X 53 MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
10.44 | 20178 | SINAPI | TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.45 | 7097 | SINAPI | TE SANITÁRIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
10.46 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
10.47 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | m | 30
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m | 30
10.48 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | m | 12
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m | 12
10.49 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | m | 12
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m | 12
10.50 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P |  |  |  |  | m | 12
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m | 12
10.51 | 180304 | IOPES | Bomba centrifuga trifásica 2CV |  |  | unid | 0 | unid | 1
|  |  | CONFORME PROJETO HIDRÁULICO | [5 empty] | 1
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor termomagnético padrão DIN monopolar, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Curva de disparo "C", Conformidade NBR NM60898/04, IEC 60898, Cap. Interrupção de até 5kA, fab. Schneider ou equivalente |  |  |  |  | PÇ | 5
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 5
11.2 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor termomagnético padrão din monopolar, de 6 a 32A, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, curva de disparo "c", conformidade nbr nm60898/04, iec 60898, cap. interrupção de até 5kA, fab. schneider ou equivalente |  |  |  |  | PÇ | 3
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 3
11.3 | COMPOSIÇÃO 14 |  | Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), tensão nominal max. 175V 40KA, ref. fab. Clamper. |  |  |  |  | PÇ | 3
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 3
11.4 | 72935 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | m | 0.5
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 0.5
11.5 | 72934 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | m | 353.6
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 353.6
11.6 | 73613 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | m | 2
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 2
11.7 | 74252/001 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | m | 2
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 2
11.8 | 55867 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | m | 2
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 2
11.9 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 42
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 42
11.10 | 83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL |  |  |  |  | PÇ | 30
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 30
11.11 | 72335 | SINAPI | ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 12
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 12
11.12 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Placa cega 2"x4", fornecimento e instalação |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
11.13 | COMPOSIÇÃO 05 |  | Placa 2"x4" p/1, p/3 Funções, fornecimento e instalação |  |  |  |  | PÇ | 33
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 33
11.14 | 72334 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
11.15 | 72331 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
11.16 | 83467 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
11.17 | 84227 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 2
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 2
11.18 | 83540 | SINAPI | Tomada de embutir hexagonal 2P+T 10A fornecimento e instalação |  |  |  |  | PÇ | 25
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 25
11.19 | COMPOSIÇÃO 06 |  | Tomada de sobrepor hexagonal 2p+t 10A |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
11.20 | COMPOSIÇÃO 07 |  | Ventilador de Teto forneciento e instalação |  |  |  |  | PÇ | 6
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 6
11.21 | 73860/008 | SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 , resistente a chama, fornecimento e instalação, ref Pirelli, Pirastic, Ecoplus BWF Flexivel ou equivalente. |  |  |  |  | m | 1148.8
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 1148.8
11.22 | 73860/0010 | SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6mm2 , resistente a chama, fornecimento e instalação, ref Pirelli, Pirastic, Ecoplus BWF Flexivel ou equivalente. |  |  |  |  | m | 50.4
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 50.4
11.23 | 73953/006 | SINAPI | Luminária de sobrepor com reator de partida rapida e lâmpada fluor. 2x40W, completa, fornecimento e instalação, completa. |  |  |  |  | PÇ | 8
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 8
11.24 | COMPOSIÇÃO 08 |  | Luminária de embutir p/ fluorec. Tubular 2x110W com reator de partida e lâmpada, fornecimento e instalação, completa. |  |  |  |  | PÇ | 12
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 12
11.25 | COMPOSIÇÃO 09 |  | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
11.26 | 74052/005 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
11.27 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35 mm², tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5735, Termotécnica ou equivalente. |  |  |  |  | m | 110
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 110
11.28 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2, tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5750, Termotécnica ou equivalente. |  |  |  |  | m | 80
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | m | 80
11.29 | COMPOSIÇÃO 10 |  | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5907, Termotécnica ou equivalente. |  |  |  |  | PÇ | 22
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 22
11.30 | COMPOSIÇÃO 11 |  | Haste acobreada 5/8" X 2,40m, alta camada de cobre. Fornecimento e instalação. |  |  |  |  | PÇ | 21
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 21
11.31 | COMPOSIÇÃO 12 |  | Isolador Simples 100mm |  |  |  |  | PÇ | 100
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 100
11.32 | COMPOSIÇÃO 13 |  | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref. TEL-552, Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro. |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
11.33 | COMPOSIÇÃO 14 |  | KIT PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DA BOMBA CONTENDO: MANÔMETRO, PRESSOSTATO, CILINDRO PULMÃO, REGISTRO INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  |  | unid | 1
|  |  | INFORMAÇÃO DE PROJETO | [5 empty] | 1
12.0 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
12.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
12.2 | 11693 | SINAPI | BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATÓRIO (SEM CUBA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | m² | 2.04
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m² | 2.04
12.3 | 1747 | SINAPI | CUBA AÇO INOXIDÁVEL NUM 2 (56,0X33,0X11,5) CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
12.4 | 1370 | SINAPI | DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
12.5 | 11696 | SINAPI | LAVATÓRIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRÃO *31 X 44* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
12.6 | 11692 | SINAPI | MÁRMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM |  |  |  |  | m² | 1.4
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | m² | 1.4
12.7 | 74234/001 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
12.8 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  |  | PÇ | 4
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 4
12.9 | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 |  |  |  |  | PÇ | 1
|  |  | TABELA DE MATERIAL HIDRAULICO DO PROJETO |  |  |  |  | PÇ | 1
13.0 | PINTURA
13.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  |  |  | m² | 353.424
Área=(Perímetro*altura)
|  |  | Local |  | Perímetro |  | Altura | qnt. | Total
|  |  | SALA 01 |  | 22.3 |  | 3 | 1 | 66.9
|  |  | SALA 02 |  | 22.3 |  | 3 | 1 | 66.9
|  |  | BANHEIRO MASC. |  | 11.54 |  | 4 | 1 | 46.16
|  |  | BANHEIRO FEM. |  | 11.54 |  | 4 | 1 | 46.16
EXTERNO
|  |  | SALAS |  | 23.72 |  | 3 | 1 | 71.16
|  |  | BANHEIROS |  | 12.24 |  | 4 | 1 | 48.96
|  |  | BANCO DE ALVENARIA |  | 25.2 |  | 0.5 | 2 | 25.2
|  |  | PALCO |  | 10.19 |  | 0.5 | 1 | 5.095
|  |  | ESCADA |  | 0.3 |  | 0.18 | 2 | 0.108
[5 empty] | 0.3 |  | 0.36 | 2 | 0.216
Dedução de vão (esquadrias)
|  |  | Local |  | comp. | alt. | quant.
|  |  | JANELAS |  | 2.5 | 1.1 | 4 |  | 11
|  |  | PORTAS |  | 0.8 | 2.1 | 4 |  | 6.72
|  |  | JANELAS COBOGO |  | 2.6 | 0.6 | 2 |  | 3.12
|  |  | VÃO PALCO |  | 5.19 | 0.5 | 1 |  | 2.595
13.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  |  | m² | 353.424
Área=(Perímetro*altura)
|  |  | Local |  | Perímetro |  | Altura | qnt. | Total
|  |  | SALA 01 |  | 22.3 |  | 3 | 1 | 66.9
|  |  | SALA 02 |  | 22.3 |  | 3 | 1 | 66.9
|  |  | BANHEIRO MASC. |  | 11.54 |  | 4 | 1 | 46.16
|  |  | BANHEIRO FEM. |  | 11.54 |  | 4 | 1 | 46.16
EXTERNO
|  |  | SALAS |  | 23.72 |  | 3 | 1 | 71.16
|  |  | BANHEIROS |  | 12.24 |  | 4 | 1 | 48.96
|  |  | BANCO DE ALVENARIA |  | 25.2 |  | 0.5 | 2 | 25.2
|  |  | PALCO |  | 10.19 |  | 0.5 | 1 | 5.095
|  |  | ESCADA |  | 0.3 |  | 0.18 | 2 | 0.108
[5 empty] | 0.3 |  | 0.36 | 2 | 0.216
Dedução de vão (esquadrias)
|  |  | Local |  | comp. | alt. | quant.
|  |  | JANELAS |  | 2.5 | 1.1 | 4 |  | 11
|  |  | PORTAS |  | 0.8 | 2.1 | 4 |  | 6.72
|  |  | JANELAS COBOGO |  | 2.6 | 0.6 | 2 |  | 3.12
|  |  | VÃO PALCO |  | 5.19 | 0.5 | 1 |  | 2.595
13.3 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS (PORTAS) |  |  |  |  | m² | 16.8
área=(largura*altura*coef. Correção "1,25")
| Local |  | Larg. |  | Altura |  | coef. | lados | Total
| SALA 01 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1.25 | 2 | 4.2
| SALA 02 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1.25 | 2 | 4.2
| BANHEIRO MASC. |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1.25 | 2 | 4.2
| BANHEIRO FEM. |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1.25 | 2 | 4.2
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
14.1 | 4481 | SINAPI | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) |  |  |  |  | m² | 6
14.2 | 110210 | IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  |  |  |  | m² | 76.64
ÁREA (cad)
| Local |  |  |  | Area |  | Total
| SALAS |  |  |  | 61.94 |  | 61.94
| BANHEIROS |  |  |  | 14.7 |  | 14.7
14.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | m² | 266.75
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 24.25 |  | 11 |  | 266.75

## ORÇAMENTO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | REV. 02 | Data emissão
2015-11-05
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA
LOCAL:COMUNIDADE SANTA LUZIA DO RIO PRETO, SÃO MATEUS/ES
DATA BASE: SETEMBRO/2014 DADOS DO SINAPI: %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,43 MAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES DADOS DO IOPES: %ENCARGOS SOCIAIS MAIS COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,87 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO: %ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,96 %BDI: 24,40
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73805/001 | SINAPI | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. | m² | 12 | 316.22 | 393.37 | 4720.44 | 1.244
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 8 | 279.64 | 347.87 | 2782.96
1.3 | 73992/001 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 266.75 | 11.95 | 14.86 | 3963.9
1.4 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 148.05 | 49.51 | 61.59 | 9118.39
1.5 | 20812 | IOPES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. | und | 1 | 17.35 | 21.58 | 21.58
1.6 | 20714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | und | 1 | 216.07 | 268.79 | 268.79
1.7 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 266.75 | 2.69 | 3.34 | 890.94
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 21767
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 34.9895 | 21.57 | 26.83 | 938.76
2.2 | 79482 | SINAPI | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 3.9461 | 53.86 | 67 | 264.38
2.3 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 18.8991 | 32.35 | 40.24 | 760.49
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 1963.63
3.0 | INFRA-ESTRUTURA(FUNDAÇÃO)
3.1 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO | m² | 35.8445 | 15.57 | 19.36 | 693.94
3.2 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 33.92 | 36.89 | 45.89 | 1556.58
3.3 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO, SAPATAS E PILARES | m³ | 16.0904 | 274.93 | 342.01 | 5503.08
3.4 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS | m² | 194.5885 | 7.19 | 8.94 | 1739.62
3.5 | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 82.252 | 46.04 | 57.27 | 4710.57
3.6 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 80.4982 | 7.39 | 9.19 | 739.77
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 14943.56
4.0 | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE AMARRAÇÃO E PILARES) | m³ | 2.9909 | 274.93 | 342.01 | 1022.92
4.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 103.0862 | 7.39 | 9.19 | 947.36
4.3 | ORÇAMENTO LOCAL |  | Galpão pre-moldado de concreto armado conforme projeto, 24,00 m de comprimento por 11,00 m de largura, pe-direito 6,00m ,pilares a cada 6m , com area cobertura de 320,00 m² , 02 aguas com beirais frontais de 0,50 m e laterais de 0,90 m, em telhas de fibrocimento esp. 6mm ou zincalume 6.70 x 0,98 x 0,43mm, inclusive fornecimento , montagem , transporte e instalação. | m² | 320 | 156.625 | 194.84 | 62348.8
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 64319.08
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 50601 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m² | 126.024 | 34.21 | 42.55 | 5362.32
5.2 | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 0 | 39.606 | 46.04 | 57.27 | 2268.23
5.3 | 73937/001 | SINAPI | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 3.12 | 81.6 | 101.51 | 316.71
5.4 | 74200/001 | SINAPI | VERGA/CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 4.4 | 15.62 | 19.43 | 85.49
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 8032.75
6.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | Und. | 4 | 169.94 | 211.4 | 845.6
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 845.6
7.0 | ESQUADRIAS METÁLICA
7.1 | 91341 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO | m² | 3.96 | 423.56 | 526.9 | 2086.52
7.2 | 74067/001 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | 11 | 326.13 | 405.7 | 4462.7
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 6549.22
8.0 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
8.1 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m² | 8.7696 | 5.5 | 6.84 | 59.98
8.1 | 130308 | IOPES | Soleira em granito cinza andorinha, esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 3.2 | 35.83 | 44.57 | 142.62
8.2 | 130308 | IOPES | Peitoril em granito cinza andorinha, esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 10 | 35.83 | 44.57 | 445.7
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 648.3
9.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNO
9.1 | 73907/003 | SINAPI | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 248.58 | 23.48 | 29.2 | 7258.53
9.2 | 73922/005 | SINAPI | Piso cimentado camurçado em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 , espessura 3 cm | m² | 248.58 | 36.67 | 45.61 | 11337.73
9.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 248.58 | 4.25 | 5.28 | 1312.5
9.4 | 73892/002 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 74.5 | 32.39 | 40.29 | 3001.6
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 22910.36
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.1 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | m | 12 | 12.75 | 15.86 | 190.32
10.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | m | 30 | 18.09 | 22.5 | 675
10.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | m | 12 | 10.11 | 12.57 | 150.84
10.4 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | PÇ | 1 | 6.54 | 8.13 | 8.13
10.5 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | PÇ | 2 | 5.019 | 6.24 | 12.48
10.6 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 12/2014_P | PÇ | 14 | 9.57 | 11.9 | 166.6
10.7 | 89380 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | PÇ | 3 | 5.35 | 6.65 | 19.95
10.8 | 89433 | SINAPI | REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 5.29 | 6.58 | 6.58
10.9 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | PÇ | 2 | 7.6 | 9.45 | 18.9
10.10 | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 8 | 0.79 | 0.98 | 7.84
10.11 | 6005 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM VOLANTE CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 5 | 52.9 | 65.8 | 329
10.12 | 37105 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 1445.22 | 1797.85 | 1797.85
10.13 | 11824 | SINAPI | TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4" C/ BALÃO PLÁSTICO OU METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 30.63 | 38.1 | 38.1
10.14 | 72787 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 33.59 | 41.78 | 41.78
10.15 | 72785 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 2 | 18.23 | 22.67 | 45.34
10.16 | 73 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D' ÁGUA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 10.66 | 13.26 | 13.26
10.17 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | PÇ | 1 | 5.09 | 6.33 | 6.33
10.18 | 1194 | SINAPI | CAP PVC SOLD P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 2 | 4.78 | 5.94 | 11.88
10.19 | 7140 | SINAPI | TE PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 2.77 | 3.44 | 3.44
10.20 | 6015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 2 | 94.17 | 117.14 | 234.28
10.21 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | PÇ | 3 | 3.63 | 4.51 | 13.53
10.22 | 112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/2" - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 2 | 3.47 | 4.31 | 8.62
10.23 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | PÇ | 1 | 14.68 | 18.26 | 18.26
10.24 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | PÇ | 3 | 12.19 | 15.16 | 45.48
10.25 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | PÇ | 1 | 19.04 | 23.68 | 23.68
10.26 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMEMNTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | m | 6 | 12.51 | 15.56 | 93.36
10.27 | 20086 | SINAPI | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD LONGA P/ ESG PREDIAL 50MM X 40MM | PÇ | 6 | 1.89 | 2.35 | 14.1
10.28 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | PÇ | 1 | 122.22 | 152.04 | 152.04
10.29 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | PÇ | 1 | 122.22 | 152.04 | 152.04
10.30 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014_P | PÇ | 2 | 21.6 | 26.87 | 53.74
10.31 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014_P | PÇ | 3 | 50.773 | 63.16 | 189.48
10.32 | 72295 | SINAPI | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 10.47 | 13.02 | 13.02
10.33 | 11886 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA, COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 1424.91 | 1772.58 | 1772.58
10.34 | 11886 | SINAPI | FILTRO, COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 1424.91 | 1772.58 | 1772.58
10.35 | 74198/001 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | PÇ | 1 | 1082.85 | 1347.06 | 1347.06
10.36 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | PÇ | 7 | 5.2 | 6.46 | 45.22
10.37 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | PÇ | 2 | 5.01 | 6.23 | 12.46
10.38 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | PÇ | 1 | 10.95 | 13.62 | 13.62
10.39 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | PÇ | 5 | 14.66 | 18.23 | 91.15
10.40 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | PÇ | 4 | 27.34 | 34.01 | 136.04
10.41 | 20143 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | PÇ | 1 | 38.74 | 48.19 | 48.19
10.42 | 20042 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | PÇ | 2 | 1.39 | 1.72 | 3.44
10.43 | 5102 | SINAPI | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 100 X 53 MM SAIDA 40MM C/GRELHA BRANCA | PÇ | 2 | 8.3 | 10.32 | 20.64
10.44 | 20178 | SINAPI | TE PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM | PÇ | 1 | 32.89 | 40.91 | 40.91
10.45 | 7097 | SINAPI | TE SANITÁRIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM | PÇ | 4 | 5.77 | 7.17 | 28.68
10.46 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | PÇ | 1 | 10.84 | 13.48 | 13.48
10.47 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 30 | 35.64 | 44.33 | 1329.9
10.48 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 12 | 27.89 | 34.69 | 416.28
10.49 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 12 | 18.7 | 23.26 | 279.12
10.50 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 12 | 12.14 | 15.1 | 181.2
10.51 | 180304 | IOPES | Bomba centrifuga trifásica 2CV | unid | 1 | 842.67 | 1048.28 | 1048.28 | 758
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 13156.08
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor termomagnético padrão DIN monopolar, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, Curva de disparo "C", Conformidade NBR NM60898/04, IEC 60898, Cap. Interrupção de até 5kA, fab. Schneider ou equivalente | PÇ | 5 | 11.61 | 14.44 | 72.2
11.2 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor termomagnético padrão din monopolar, de 6 a 32A, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, curva de disparo "c", conformidade nbr nm60898/04, iec 60898, cap. interrupção de até 5kA, fab. schneider ou equivalente | PÇ | 3 | 54.41 | 67.68 | 203.04
11.3 | COMPOSIÇÃO 01 |  | Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), tensão nominal max. 175V 40KA, ref. fab. Clamper. | PÇ | 3 | 137.89 | 171.53 | 514.59
11.4 | 72935 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 0.5 | 6.34 | 7.88 | 3.94
11.5 | 72934 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 353.6 | 4.98 | 6.19 | 2188.78
11.6 | 73613 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2 | 11.28 | 14.03 | 28.06
11.7 | 74252/001 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2 | 12.85 | 15.98 | 31.96
11.8 | 55867 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2 | 44.36 | 55.18 | 110.36
11.9 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 42 | 6.25 | 7.77 | 326.34
11.10 | 83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | PÇ | 30 | 9.93 | 12.35 | 370.5
11.11 | 72335 | SINAPI | ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 12 | 3.14 | 3.9 | 46.8
11.12 | COMPOSIÇÃO 02 |  | Placa cega 2"x4", fornecimento e instalação | PÇ | 1 | 2.84 | 3.53 | 3.53
11.13 | COMPOSIÇÃO 03 |  | Placa 2"x4" p/1, p/3 Funções, fornecimento e instalação | PÇ | 33 | 2.84 | 3.53 | 116.49
11.14 | 72334 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 2 | 11.79 | 14.66 | 29.32
11.15 | 72331 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 4 | 9.83 | 12.22 | 48.88
11.16 | 83467 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 2 | 29.02 | 36.1 | 72.2
11.17 | 84227 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 2 | 32.9 | 40.92 | 81.84
11.18 | 83540 | SINAPI | Tomada de embutir hexagonal 2P+T 10A fornecimento e instalação | PÇ | 25 | 11.97 | 14.89 | 372.25
11.19 | COMPOSIÇÃO 04 |  | Tomada de sobrepor hexagonal 2p+t 10A | PÇ | 4 | 14.31 | 17.8 | 71.2
11.20 | COMPOSIÇÃO 05 |  | Ventilador de Teto forneciento e instalação | PÇ | 6 | 104.2 | 129.62 | 777.72
11.21 | 73860/008 | SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 , resistente a chama, fornecimento e instalação, ref Pirelli, Pirastic, Ecoplus BWF Flexivel ou equivalente. | m | 1148.8 | 2.51 | 3.12 | 3584.25
11.22 | 73860/0010 | SINAPI | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6mm2 , resistente a chama, fornecimento e instalação, ref Pirelli, Pirastic, Ecoplus BWF Flexivel ou equivalente. | m | 50.4 | 4.87 | 6.05 | 304.92
11.23 | 73953/006 | SINAPI | Luminária de sobrepor com reator de partida rapida e lâmpada fluor. 2x40W, completa, fornecimento e instalação, completa. | PÇ | 8 | 97.3 | 121.04 | 968.32
11.24 | COMPOSIÇÃO 06 |  | Luminária de embutir p/ fluorec. Tubular 2x110W com reator de partida e lâmpada, fornecimento e instalação, completa. | PÇ | 12 | 148.83 | 185.14 | 2221.68
11.25 | COMPOSIÇÃO 07 |  | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | PÇ | 1 | 256.5 | 319.08 | 319.08
11.26 | 74052/005 | SINAPI | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | PÇ | 1 | 1033.09 | 1285.16 | 1285.16
11.27 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35 mm², tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5735, Termotécnica ou equivalente. | m | 110 | 19.96 | 24.83 | 2731.3
11.28 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2, tempera dura, Classe 2, NBR 6524, para sistema de aterramento, ref. TEL-5750, Termotécnica ou equivalente. | m | 80 | 28.28 | 35.18 | 2814.4
11.29 | COMPOSIÇÃO 08 |  | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5907, Termotécnica ou equivalente. | PÇ | 22 | 32.78 | 40.77 | 896.94
11.30 | COMPOSIÇÃO 09 |  | Haste acobreada 5/8" X 2,40m, alta camada de cobre. Fornecimento e instalação. | PÇ | 21 | 70.54 | 87.75 | 1842.75
11.31 | COMPOSIÇÃO 10 |  | Isolador Simples 100mm | PÇ | 100 | 15.31 | 19.04 | 1904
11.32 | COMPOSIÇÃO 11 |  | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref. TEL-552, Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro. | PÇ | 4 | 55.9 | 69.53 | 278.12
11.33 | COMPOSIÇÃO 12 |  | KIT PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DA BOMBA CONTENDO: MANÔMETRO, PRESSOSTATO, CILINDRO PULMÃO, REGISTRO INCLUSIVE CONEXÕES | unid | 1 | 356.36 | 443.31 | 443.31
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 25064.23
12.0 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
12.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | PÇ | 4 | 352.15 | 438.07 | 1752.28
12.2 | 11693 | SINAPI | BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATÓRIO (SEM CUBA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2.04 | 80.38 | 99.99 | 203.97
12.3 | 1747 | SINAPI | CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 2 (56,0X33,0X11,5) CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 125.93 | 156.65 | 156.65
12.4 | 1370 | SINAPI | DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 4 | 50.78 | 63.17 | 252.68
12.5 | 11696 | SINAPI | LAVATÓRIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRÃO *31 X 44* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 4 | 107.23 | 133.39 | 533.56
12.6 | 11692 | SINAPI | MÁRMORE BRANCO POLIDO P/ BANCADA E = 3CM | m² | 1.4 | 162.38 | 202 | 282.8
12.7 | 74234/001 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 399.09 | 496.46 | 496.46
12.8 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PÇ | 4 | 27.76 | 34.53 | 138.12
12.9 | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | PÇ | 1 | 40.25 | 50.07 | 50.07
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 3866.59
13.0 | PINTURA
13.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 353.424 | 2.53 | 3.14 | 1109.75
13.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 353.424 | 8.72 | 10.84 | 3831.11
13.3 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS (PORTAS) | m² | 16.8 | 12.14 | 15.1 | 253.68
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 5194.54
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
14.1 | 4481 | SINAPI | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) | m | 6 | 32.58 | 40.52 | 243.12
14.2 | 110210 | IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m | 76.64 | 41.48 | 51.6 | 3954.62 |  | 46.27 | 36.2504
14.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 266.75 | 1.64 | 2.04 | 544.17
[6 empty] | SUB-TOTAL |  | 4741.91
VALOR TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 194002.85

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [8 empty] | REV. 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA | [8 empty] | 2015-11-05
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA DO RIO PRETO, SÃO MATEUS/ES
DATA BASE: SETEMBRO/2014 DADOS DO SINAPI: %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,43 MAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES DADOS DO IOPES: %ENCARGOS SOCIAIS MAIS COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,87 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO: %ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,96 %BDI: 24,40
ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | VALOR DO ITEM (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21767 | 21767 | [5 empty] | 21767
|  | 11.22% | 100% | [5 empty] | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1963.63 | 981.815 | 981.815 |  |  |  |  | 1963.63
|  | 1.012% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 14943.56 |  | 7471.78 | 7471.78 |  |  |  | 14943.56
|  | 7.703% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 64319.08 |  | 21225.2964 | 21225.2964 | 21868.4872 |  |  | 64319.08
|  | 33.15% |  | 33% | 33% | 34% |  |  | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 8032.75 |  |  | 2650.8075 | 2650.8075 | 2731.135 |  | 8032.75
|  | 4.141% |  |  | 33% | 33% | 34% |  | 100%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 845.6 |  |  |  |  | 422.8 | 422.8 | 845.6
|  | 0.4359% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
7 | ESQUADRIAS METÁLICA | 6549.22 | [5 empty] | 6549.22 | 6549.22
|  | 3.376% | [5 empty] | 100% | 100%
8 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 648.3 |  |  |  | 324.15 | 324.15 |  | 648.3
|  | 0.3342% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
9 | PISOS INTERNOS E EXTERNO | 22910.36 |  |  | 5727.59 | 8591.385 | 8591.385 |  | 22910.36
|  | 11.81% |  |  | 25% | 37.5% | 37.5% |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 13156.08 |  | 4341.5064 | 4341.5064 | 4473.0672 |  |  | 13156.08
|  | 6.781% |  | 33% | 33% | 34% |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 25064.23 |  | 6266.0575 | 6266.0575 | 6266.0575 | 6266.0575 |  | 25064.23
|  | 12.92% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
12 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 3866.59 |  |  |  |  | 1933.295 | 1933.295 | 3866.59
|  | 1.993% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
13 | PINTURA | 5194.54 |  |  |  |  | 2597.27 | 2597.27 | 5194.54
|  | 2.678% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14 | SERVIÇOS DIVERSOS | 4741.91 | [5 empty] | 4741.91 | 4741.91
|  | 2.444% | [5 empty] | 100% | 100%
TOTAL |  | 194002.85 | 22748.815 | 40286.4553 | 47683.0378 | 44173.9544 | 22866.0925 | 16244.495 | 194002.85
|  | 100% | 11.73% | 20.77% | 24.58% | 22.77% | 11.79% | 8.373% | 100%

## COMPOSIÇÃO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 01 | 11.3 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), tensão nominal max. 175V 40KA, ref. fab. Clamper. | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596 | 7.08
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 2 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 24.88
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 2 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 17.82
Sub-Total : | [7 empty] | 42.7
Materiais
Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), tensão nominal max. 175V 40KA, ref. fab. Clamper. | UND | IOPES 47855 | 1 | 1 | 95.19 | 0 | 95.19 | 95.19
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 95.19
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 42.7
Materias (B) | [7 empty] | 95.19
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 42.7
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 42.7
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 137.89
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 137.89
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 02 | 11.12 | Placa cega 2"x4", fornecimento e instalação
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 0.1 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 0.891
Sub-Total : | [7 empty] | 0.891
Materiais
Placa 2"x4" | UND | SINAPI 7549 | 1 | 1 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.95
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 1.95
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 0.891
Materias (B) | [7 empty] | 1.95
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 0.891
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 0.891
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 2.841
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 2.841
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 03 | 11.13 | Placa 2"x4" p/1, p/3 Funções, fornecimento e instalação
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 0.1 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 0.891
Sub-Total : | [7 empty] | 0.891
Materiais
Placa 2"x4" | UND | SINAPI 7549 | 1 | 1 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.95
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 1.95
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 0.891
Materias (B) | [7 empty] | 1.95
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 0.891
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 0.891
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 2.841
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 2.841
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 04 | 11.19 | Tomada de sobrepor hexagonal 2p+t 10A | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 0.2 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 2.488
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 0.2 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 1.782
Sub-Total : | [7 empty] | 4.27
Materiais
Tomada de sobrepor hexagonal 2p+t 10A | UND | SINAPI 12147 | 1 | 1 | 10.04 | 0 | 10.04 | 10.04
Sub-Total : | [7 empty] | 10.04
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 4.27
Materias (B) | [7 empty] | 10.04
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 4.27
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 4.27
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 14.31
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 14.31
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 05 | 11.20 | Ventilador de Teto forneciento e instalação | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 0.2 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 2.488
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 0.2 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 1.782
Sub-Total : | [7 empty] | 4.27
Materiais
VENT TETO INTERR SIMPLES EXCL ALOJ LUMINARIA | UND | IOPES 49165 | 1 | 1 | 99.93 | 0 | 99.93 | 99.93
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 99.93
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 4.27
Materias (B) | [7 empty] | 99.93
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 4.27
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 4.27
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 104.2
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 104.2
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 06 | 11.24 | Luminária de embutir p/ fluorec. Tubular 2x110W com reator de partida e lâmpada, fornecimento e instalação, completa. | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 2 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 24.88
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 2 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 17.82
Sub-Total : | [7 empty] | 42.7
Materiais
Luminária de Embutir | UND | SINAPI 12244 | 1 | 1 | 106.13 | 0 | 106.13 | 106.13
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 106.13
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 42.7
Materias (B) | [7 empty] | 106.13
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 42.7
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 42.7
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 148.83
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 148.83
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 07
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 07 | 11.25 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 2 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 24.88
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 2 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 17.82
Sub-Total : | [7 empty] | 42.7
Materiais
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV. | UND | IOPES 41724 | 1 | 1 | 213.8 | 0 | 213.8 | 213.8
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 213.8
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 42.7
Materias (B) | [7 empty] | 213.8
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 42.7
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 42.7
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 256.5
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 256.5
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 08 | 11.29 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5907, Termotécnica ou equivalente. | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 0.6 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 7.464
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 0.6 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 5.346
Sub-Total : | [7 empty] | 12.81
Materiais
Selante à base de Poliuretano Sikaflex ou equivalente, ref. Tel. 5905 | UND | IOPES 24184 | 0.01 | 1 | 27.22 | 0 | 27.22 | 0.2722
Bucha nylon n.°6 ref.: TEL-5306 | UND | IOPES 26894 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2
Parafuso autoatarrachante dim 4.2x32mm ref.: TEL-5333 | UND | IOPES 26877 | 2 | 1 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.42
Terminal aéreo H = 25cm, dim 5/16" - ref. Tel 024 | UND | IOPES 48782 | 1 | 1 | 19.08 | 0 | 19.08 | 19.08
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 19.9722
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 12.81
Materias (B) | [7 empty] | 19.9722
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 12.81
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 12.81
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 32.7822
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 32.7822
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 09
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 09 | 11.30 | Haste acobreada 5/8" X 2,40m, alta camada de cobre. Fornecimento e instalação. | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 2.17 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 26.9948
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 2.17 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 19.3347
Sub-Total : | [7 empty] | 46.3295
Materiais
HASTE acobreada- 5/8"x2,4m | UND | IOPES 048035 | 1 | 1 | 24.21 | 0 | 24.21 | 24.21
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 24.21
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 46.3295
Materias (B) | [7 empty] | 24.21
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 46.3295
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 46.3295
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 70.5395
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 70.5395
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 10 | 11.31 | Isolador Simples 100mm | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 0.6 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 7.464
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 0.6 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 5.346
Sub-Total : | [7 empty] | 12.81
Materiais
HASTE acobreada- 5/8"x2,4m | UND | SINAPI 3396 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 2.5
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 12.81
Materias (B) | [7 empty] | 2.5
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 12.81
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 12.81
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 15.31
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 15.31
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 11 | 11.32 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref. TEL-552, Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro. | [7 empty] | 11.33
[7 empty] | UNIDADE | PÇ | 1.9043 | 8.13
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | 2.3596 | 7.08
Mão-de-Obra
ELETRICISTA | H | SINAPI 2436 | 1 | 1 | 12.44 | 0 | 12.44 | 12.44
Auxiliar de eletricista | H | SINAPI 247 | 1 | 1 | 8.91 | 0 | 8.91 | 8.91
SERVENTE | H | SINAPI 6111 | 0.64 | 1 | 7.77 | 0 | 7.77 | 4.9728
Sub-Total : | [7 empty] | 26.3228
Materiais
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref. TEL-552 | UND | IOPES 48340 | 1 | 1 | 29.58 | 0 | 29.58 | 29.58
Sub-Total : | [6 empty] | 0 | 29.58
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 135.96 | 26.3228
Materias (B) | [7 empty] | 29.58
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 26.3228
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 26.3228
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 55.9028
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 55.9028
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição

## COMPOSIÇÃO 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO 12 | 11.33 | KIT PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DA BOMBA CONTENDO: MANÔMETRO, PRESSOSTATO, CILINDRO PULMÃO, REGISTRO INCLUSIVE CONEXÕES
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ENCANADOR | H | SINAPI 2696 | 4 | 1 | 11.45 | 0 | 11.45 | 45.8
SERVENTE | H | SINAPI 6111 | 3 | 1 | 8.77 | 0 | 7.77 | 26.31
Sub-Total : | [7 empty] | 72.11
Materiais
Materiais | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 32mm (1 1/4") | m | 7698 | 1.5 | 1 | 23.67 | 0 | 23.67 | 35.505
BUCHA RED. FG 2 ½” X 1” | unid | 773 | 1 | 1 | 17.1 | 0 | 17.1 | 17.1
BUCHA RED. FG 1/2” X 1/4” | unid | 770 | 1 | 1 | 2.11 | 0 | 2.11 | 2.11
NIPLE FG 1” | unid | 4179 | 5 | 1 | 5.47 | 0 | 5.47 | 27.35
NIPLE FG ½”” | unid | 4177 | 1 | 1 | 2.26 | 0 | 2.26 | 2.26
NIPLE RED. FG ½” X ¼” | unid | 4186 | 1 | 1 | 2.26 | 0 | 2.26 | 2.26
TE FG RED. 1” X ½” | unid | 6320 | 1 | 1 | 10.21 | 0 | 10.21 | 10.21
REGISTRO GAVETA BRUTO 1” | unid | 6019 | 1 | 1 | 34.22 | 0 | 34.22 | 34.22
AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V | cj | 12332 | 1 | 1 | 38.73 | 0 | 38.73 | 38.73
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V | unid | 7588 | 1 | 1 | 35.1 | 0 | 35.1 | 35.1
PRESSOSTATO | unid | orçamento | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
MANÔMETRO | unid | 12899 | 1 | 1 | 45.54 | 0 | 45.54 | 45.54
FITA DE VEDACAO | unid | 3143 | 1 | 1 | 6.93 | 0 | 6.93 | 6.93
Sub-Total : | [7 empty] | 258.315
RESUMO : | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 136% | 98.0408
Materias (B) | [7 empty] | 258.315
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 98.0408
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 98.0408
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 356.3558
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 356.3558