## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [14 empty] | Manutenção | Obras
ITEM | SERVIÇOS | VALORES | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01
1 | Eletricista / Eletricista Motorista | 248751.36 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20820.4888 | 149250.816 | 99500.544
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
2 | Eletricista | 421380.96 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35269.5864 | 252828.576 | 168552.384
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
3 | Motorista Operador de Munck Guindauto | 48892.8 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4092.3274 | 29335.68 | 19557.12
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
4 | Encarregado - Eletrotécnico | 92355.12 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7730.1235 | 55413.072 | 36942.048
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
5 | Eletricista H.E.S | 39398.4 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3297.6461 | 39398.4
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
6 | Motorista Operador de Munck Guindauto H.E.S | 32002.56 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2678.6143 | 32002.56
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
7 | Eletricista / Eletricista Motorista H.E.S | 40703.04 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3406.8444 | 40703.04
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
8 | Serviços de manutenção com : 01 ( um ) veículo tipo caminhão munck, com capacidade mínima de 8 ton. equipado com lança de até 20 mts, todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços de iluminação publica ou/e em evento patrocinado pelo município. | 366590.4 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30683.6165 | 366590.4
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
9 | Serviços de manutenção com : 04 (Quatro) veículos tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo o feramental e equipamentos de segurança necessároos para realização dos serviços. | 648000 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 54237.6
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
10 | Serviços de manutenção com : 01 (um) veículo tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo o feramental e equipamentos de segurança necessároos para realização dos serviços para plantão de equipe | 44800 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3749.76
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
11 | Travessia de vias através furo direcional de (MND) método não destrutivo: até3" | 20000 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1674
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
12 | Abrir e fechar valetas de no minimo 70 cm profundidade e 40 cm largura | 7500 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 627.75
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
13 | Locação, instalação e retirada de transformador, 225 KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias | 29466.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29466.6667
100%
14 | Locação, instalação e retirada de transformador, 150KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000
100%
15 | Locação, instalação e retirada de transformador, 30 a 75 KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias | 13733.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13733.3333
100%
TOTAL |  | 2081574.64 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 239468.3574
Manutenção
|  |  | 2014 | 334928.415
|  |  | 2015 | 1746646.225
|  |  | TOTAL | 2081574.64

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR (2)
|  |  |  | 60% | 40%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ANEXO VII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [14 empty] | Manutenção | Obras
ITEM | SERVIÇOS | VALORES | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01
|  | 248751.36 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12432.593 | 12492.2933 | 149250.816
|  |  | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8288.3953 | 8328.1955 |  | 99500.544
1 | Eletricista / Eletricista Motorista |  | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20720.9883 | 20820.4888
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
|  | 421380.96 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21060.6204 | 21161.7518 | 252828.576
|  |  | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14040.4136 | 14107.8345 |  | 168552.384
2 | Eletricista |  | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35101.034 | 35269.5864
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
|  | 48892.8 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2443.6621 | 2455.3964 | 29335.68
|  |  | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1629.1081 | 1636.9309 |  | 19557.12
3 | Motorista Operador de Munck Guindauto |  | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4072.7702 | 4092.3274
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
|  | 92355.12 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4615.9089 | 4638.0741 | 55413.072
|  |  | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3077.2726 | 3092.0494 |  | 36942.048
4 | Encarregado - Eletrotécnico |  | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7693.1815 | 7730.1235
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
39398.4
5 | Eletricista H.E.S |  | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3281.8867 | 3297.6461 | 39398.4
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
32002.56
6 | Motorista Operador de Munck Guindauto H.E.S |  | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2665.8132 | 2678.6143 | 32002.56
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
40703.04
7 | Eletricista / Eletricista Motorista H.E.S |  | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3390.5632 | 3406.8444 | 40703.04
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
366590.4
8 | Serviços de manutenção com : 01 ( um ) veículo tipo caminhão munck, com capacidade mínima de 8 ton. equipado com lança de até 20 mts, todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços de iluminação publica ou/e em evento patrocinado pelo município. |  | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30536.9803 | 30683.6165 | 366590.4
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
648000
9 | Serviços de manutenção com : 04 (Quatro) veículos tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo o feramental e equipamentos de segurança necessároos para realização dos serviços. |  | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 53978.4 | 54237.6 | 648000
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
44800
10 | Serviços de manutenção com : 01 (um) veículo tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 ton. Equipado com escada giratória ou cesto elevado, e todo o feramental e equipamentos de segurança necessároos para realização dos serviços para plantão de equipe |  | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3731.84 | 3749.76 | 44800
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
20000
11 | Travessia de vias através furo direcional de (MND) método não destrutivo: até3" |  | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1674 |  | 20000
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
7500
12 | Abrir e fechar valetas de no minimo 70 cm profundidade e 40 cm largura |  | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 624.75 | 627.75 |  | 7500
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
29466.6667
13 | Locação, instalação e retirada de transformador, 225 KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29466.6667 |  | 29466.6667
100%
14 | Locação, instalação e retirada de transformador, 150KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 |  | 28000
100%
15 | Locação, instalação e retirada de transformador, 30 a 75 KVA Trifásico 13.8 -220/127 período de 1 a 4 dias | 13733.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13733.3333 |  | 13733.3333
100%
TOTAL |  | 2081574.64 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 167464.2075 | 239468.3574 | 1658322.544 | 423252.096
|  | MANUT. | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138138.2679 | 138801.5969
|  | OBRAS. | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 29325.9396 | 100666.7604
|  |  |  | 2014 |  | 2015
|  |  | Manutenção | 276276.5358 |  | 1382046.0082
|  |  | Obras | 58651.8792 |  | 364600.2168
|  |  | Subtotal | 334928.415 |  | 1746646.225
|  |  | TOTAL GERAL | 2081574.64