## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
OBRA OU SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO APRONAG
LOCAL: ROD. SÃO MATEUS/NATIVO, FERRUGEM, S/N, SÃO MATEUS, ES
Descrevemos abaixo as considerações feitas para a formação do BDI:
I – Incidências sobre o custo
Administração Central | 3.5 | %
Despesas Financeiras | 0.5 | %
Riscos | 0.6 | %
Garantia contratual | 0.42 | %
Lucro | 7 | %
Total (A) | 12.02 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 9.65 | %
ISS | 4 | %
COFINS | 3 | %
PIS | 0.65 | %
CPRB | 2 | %
Total (I) | 9.65 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 24.4%
( 1- I )
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA BA 69495 D / DECRETO 7274/2014
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
Note on B17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B18: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB. Recomenda-se considerar o valor entre 0 e 1,20% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on B19: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. É sugerido valor entre 0 e 2% do custo direto de produção (CD). TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on B20: Compreende recomposição de serviços já executados. Recomenda-se um valor máximo de 0,42%.
Note on B21: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on B26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on B27: ISS ( Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): de competência municipal, aplicado sobre o preço do serviço prestado, com deduções. É importante considerar que o ISS tem incidência sobre a RECEITA (FATURAMENTO) ABATIDA AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TERCEIROS (ISS recolhido por sub empreiteiros) E DO MATERIAL GASTO, portanto, é conveniente quando da análise destas taxas e impostos incidentes, considerar, se possível na época do orçamento este diferencial, que por vezes poderá chegar a 50% do valor devido do ISS. Quando não se tem as informações completas do orçamento com estimativa de mão de obra, considera-se usualmente que entre 40% e 60% podem ser deduzidos e portanto o percentual de ISS seria aplicado apenas sobre 60% a 40% do preço de final. - Se num município o ISS é da ordem de 2% e consideramos que os gastos passíveis de deduções(materiais e sub-empreitadas) são da ordem de 60% do faturamento, o ISS vai incidir sobre 40% restante o que corresponde a 0,8% (2% de 40%) do preço final da obra.
Note on B28: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – 3 %: Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE);
Note on B29: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico
Note on B30: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB as obras que forem matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI após o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Lei 12.844/2013, de 19/7/2013, não se sujeitam à contribuição do INSS de 20% sobre a folha de pagamento. Nesse período, ficarão sujeitas à alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta. por meio do Acórdão 2293/2013 – Plenário, o TCU recomendou que, nesse período, a Administração deve utilizar os preços do SINAPI já desonerados e que deve incluir a alíquota de 2% no cálculo do BDI.

## ESC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS HORAS NORMAIS COM DESONERAÇÃO
GRUPO A |  | %
01 | INSS | 0%
02 | SESI ou SESC | 1.5%
03 | SENAI ou SENAC | 1%
04 | INCRA | 0.2%
05 | Salário Educação | 2.5%
06 | FGTS | 8%
07 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT | 3%
08 | SEBRAE | 0.6%
09 | SECONCI | 1%
| Total de Encargos Sociais Básicos | 17.8%
GRUPO B
10 | Repouso Semanal Remunerado | 17.95%
11 | Feriados | 4.32%
13 | Auxílio Enfermidade | 0.92%
14 | 13º Salário | 10.99%
15 | Licença Paternidade | 0.08%
16 | Faltas Justificadas | 0.73%
17 | Dias de Chuvas | 1.47%
18 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12%
19 | Férias Gozadas | 10.9%
20 | Salário Maternidade | 0.03%
| Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.51%
GRUPO C
21 | Aviso Prévio Indenizado | 6.9%
22 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.39%
23 | Férias Indenizadas | 3.1%
24 | Déposito Rescisão Sem Justa Causa | 5.07%
25 | Indenização Adicional | 0.58%
| Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A | 16.04%
GRUPO D
26 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.457%
27 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.6214%
| Total das Taxas incidências e reincidências | 9.078%
GRUPO E
28 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 23.91%
29 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 9.45%
30 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) | 2.7%
31 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 | 9.47%
| Total das Taxas incidências e reincidências | 45.53%
| TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS | 136%
OBS.: Encargos Sociais conforme Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI para o estado do Espírito Santo com vigência a partir de 04/2013. Encargo Complementar conforme CEOP - Conselho Estadual de Obras Públicas do Espírito Santo publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 17/08/2012 e que se aplica às obras a serem licitadas, a partir da data de publicação, no âmbito do Poder Executivo Estadual
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA BA 69495 D / DECRETO 7274/2014
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
MEMORIAL DE CÁLCULO | [6 empty] | REV. 01 | Data emissão
2015-09-22
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA:CONSTRUÇÃO DO GALPÃO APRONAG
LOCAL: ROD. SÃO MATEUS/NATIVO, FERRUGEM, S/N, SÃO MATEUS - ES
DADOS DO SINAPI: %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,43 MAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES - DATA BASE AGOSTO/2015 DADOS DO IOPES: %ENCARGOS SOCIAIS MAIS COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,87 - DATA BASE JULHO/2015 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO: %ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,96 %BDI: 24,40
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | UND. | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73805/001 | SINAPI | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. |  |  |  |  | m² | 12
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 4 |  | 3 |  | 12
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | m² | 8
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 2 |  | 4 |  | 8
1.2 | 73992/001 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | m² | 380
ÁREA = COMPRIMENTO(m)x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 20 |  | 19 |  | 380
1.4 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X |  |  |  |  | m² | 205.8
ÁREA = (2*COMPRIMENTO(m) +2*LARGURA(m))*ALTURA
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura | Total
|  |  | 25 |  | 24 |  | 2.1 | 205.8
1.4 | 20812 | IOPES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | und | 1
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
Unidade
1
1.5 | 20714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) |  |  |  |  | und | 1
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
Unidade
1
1.6 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  |  |  |  | m² | 380
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | 20 |  | 19 |  | 380
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M |  |  |  |  | m³ | 62.3658
Volume = (larg.+0,20)*(compr.+0,2)*(alt.+0,10)
|  |  | Local |  | qnt. | Largura | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | S1 a S14 |  | 14 | 0.8 | 0.8 | 1.65 | 24.5
|  |  | VB1/VB2 |  | 2 | 0.15 | 17.25 | 1.38 | 18.0782
|  |  | VB3/VB4 |  | 2 | 0.15 | 18.9 | 1.38 | 19.7876
2.2 | 79482 | SINAPI | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO |  |  |  |  | m³ | 512.5148
ÁREA DE TRAPEZIO = ((B+b)*h)/2
|  |  | B (BASE MAIIOR m) |  | b (BASE MENOR m) |  | h (ALTURA m) |  | Total
|  |  | 1.87 |  | 0.89 |  | 18.25 |  | 25.185
VOLUME = ÁREA*COMPRIMENTO
[5 empty] | ÁREA |  | Comprimento |  | Total
|  |  | PISO |  | 25.185 |  | 20.35 |  | 512.5148
2.2 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | m³ | 40.7494
volume=(escavação - volume de concreto)
|  |  | Local |  | qnt. | Largura | Comprimento | Alt. | Total
[5 empty] | VOLUME DE CONCRETO SAPATAS |  |  | 21.6164
[5 empty] | ESCAVAÇÃO |  |  | 62.3658
[5 empty] | TOTAL REATERRO |  |  | 40.7494
3.0 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
3.1 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO |  |  |  |  | m² | 19.805
área=(largura*comprimento)
|  |  | Local |  | qnt. | Largura | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | S1 a S14 |  | 14 | 0.8 | 0.8 | 0.03 | 8.96
|  |  | VB1/VB2 |  | 2 | 0.15 | 17.25 | 0.03 | 5.175
|  |  | VB3/VB4 |  | 2 | 0.15 | 18.9 | 0.03 | 5.67
3.2 | 5651 | SINAPI | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X |  |  |  |  | m² | 59.36
área=((largura*2+comprimento*2)*altura)*quant
|  | qnt. | Local |  | qnt. | Largura | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | S1 a S14 |  | 14 | 0.8 | 0.8 | 1.65 | 59.36
3.3 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  | m³ | 21.6164
volume=(área*altura)
|  |  | Local |  | Qnt. | Área (cad) | Altura | vezes | Total
|  |  | S1 a S14 |  | 14 | 0.64 | 1.65 | 1 | 14.784
|  |  | VB1/VB2 |  | 2 | 0.0135 | 17.25 | 7 | 3.2603
|  |  | VB3/VB4 |  | 2 | 0.0135 | 18.9 | 7 | 3.5721
3.4 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | m² | 106.281
Área=(largura*comprimento)
|  |  | Local |  | Qnt. | Vezes | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | VB1/VB2 |  | 2 | 2 | 17.25 | 0.7 | 48.3
|  |  | VB3/VB4 |  | 2 | 2 | 18.9 | 0.7 | 52.92
|  |  | FACE SUPERIOR DAS VIGAS |  | 1 | 1 | 36.15 | 0.14 | 5.061
3.5 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |  |  |  | m² | 47.52
Área=(largura*comprimento)
|  |  | Local |  | Qnt. | Vezes | Comprimento | Alt. | Total
|  |  | VB1/VB2 |  | 1 | 2 | 17.25 | 0.6 | 20.7
|  |  | VB3/VB4 |  | 1 | 2 | 18.9 | 0.6 | 22.68
|  |  | ESCADA |  | 1 | 1 | 4.14 | 1 | 4.14
|  |  | ÁREA TOTAL | [5 empty] | 47.52
FERRAGENS
3.6 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  |  |  | KG | 38.688
|  |  | Local |  | Ø | Qnt. | Comp. Total | Kg/m
|  |  | VB1 a VB4 |  | 6.3 | 1 | 156 | 0.248 | 38.688
4.0 | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  | m³ | 1.4641
volume=(largura*comprimento*altura)*quant.
|  |  | Local |  | Qnt. | Área | Comp/alt. | vezes | Total
|  |  | Viga Parede 1 e 2 |  | 3 | 0.0135 | 17.25 | 1 | 0.69863
|  |  | Viga Parede 3 e 4 |  | 3 | 0.0135 | 18.9 | 1 | 0.76545
FERRAGENS
4.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  |  |  |  | KG | 116.064
| Local |  | Ø | Qnt. | Compr./Alt. | vezes | Kg/m |  | Total
| Viga Parede 1, 2, 3 e 4 |  | 6.3 | 1 | 468 | 1 | 0.248 |  | 116.064 | 468
#REF!
4.3 | COMPOSIÇÃO 02 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |  |  |  | m² | 45.936
Área=(Altura*comprimento*quant.)
|  |  | Local |  | Comprimento | Alt. | vezes |  | Total
|  |  | VIGAS |  | 76.56 | 0.2 | 3 |  | 45.936
|  |  | ÁREA TOTAL | [5 empty] | 45.936
GALPÃO PRÉ FABRICADO
4.4 | ORÇAMENTO LOCAL |  | Galpão pre-moldado de concreto armado conforme projeto, 20,00 m de comprimento por 18,00 m de largura, pe-direito 6,00m ,pilares a cada 6m em uma direção e 5m em outra direção, com area cobertura de 360,00 m² , 02 aguas com beirais frontais de 0,50 m e laterais de 0,90 m, excluzive telhas de fibrocimento esp. 6mm ou zincalume 6.70 x 0,98 x 0,43mm, inclusive fornecimento , montagem , transporte e instalação. |  |  |  |  | m² | 360 |  | 360
Área=((largura+1,80m)*(comprimento+1,00m))
|  |  |  | Largura (m) | comprimento (m) |  |  |  | Total
|  |  |  | 18 | 20 |  |  |  | 360
4.5 | 90202 | IOPES | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação |  |  |  |  | m² | 414.2 |  | 360
Área=((largura+1,80m)*(comprimento+1,00m))
|  |  |  | Largura (m) | comprimento (m) |  |  |  | Total
|  |  |  | 19 | 21.8 |  |  |  | 414.2
5.0 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 50602 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  |  |  |  | m² | 348.348
Área=(Altura*comprimento*quant.)
|  |  | Local |  | Comprimento | Alt. | vezes |  | Total
|  |  | Paredes |  | 76.56 | 4.55 | 1 |  | 348.348
|  |  | ÁREA TOTAL | [5 empty] | 348.348
5.2 | 73937/001 | SINAPI | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) |  |  |  |  | m² | 25.305
área=(altura*comprimento)
|  |  | Local |  | comprimento |  | altura |  | Total
|  |  | Parede 1 e 2 |  | 17.25 | 17.25 | 0.7 |  | 12.075
|  |  | Parede 3 e 4 |  | 18.9 | 18.9 | 0.7 |  | 13.23
5.4 | 74200/001 | SINAPI | VERGA/CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. |  |  |  |  | m | 4.4
|  |  | Local |  | Comprimento |  | Quantidade | vezes | Total
|  |  | PORTAS (0,80x2,10M) |  | 1.1 |  | 4 | 1 | 4.4
6.0 | ESQUADRIAS DE METÁLICAS
6.1 | 71701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  |  |  | m² | 5.44
|  |  | Local |  | Comprimento |  | altura | Qnt. | Total
|  |  | J1 |  | 1.5 |  | 1.1 | 3 | 4.95
|  |  | B1 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 0.49
6.2 | 80103 | IOPES | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura |  |  |  |  | m² | 5.44
|  |  | Local |  | Comprimento |  | altura | Qnt. | Total
|  |  | J1 |  | 1.5 |  | 1.1 | 3 | 4.95
|  |  | B1 |  | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 0.49
6.1 | 71704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  |  |  |  | m² | 3.36
|  |  | Local |  | Comprimento |  | altura | Qnt. | Total
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 0.8 |  | 2.1 | 2 | 3.36
6.4 | 74136/002 | SINAPI | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL |  |  |  |  | m² | 11
|  |  | Local |  | Comprimento |  | altura | Qnt. | Total
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 2 |  | 2.2 | 1 | 4.4
[5 empty] | 1.5 |  | 2.2 | 2 | 6.6
6.5 | 71107 | IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento |  |  |  |  | m² | 6.6
|  |  | Local |  | Comprimento |  | altura | Qnt. | Total
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 3 |  | 2.2 | 1 | 6.6
7.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
7.1 | 130308 | IOPES | Soleira em granito cinza andorinha, esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  |  |  | m | 9.6
Comprimento
|  |  | Local |  | Perímetro |  | qnt. |  | Total
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 0.8 |  | 2 |  | 1.6
[5 empty] | 2 |  | 1 |  | 2
[5 empty] | 1.5 |  | 2 |  | 3
[5 empty] | 3 |  | 1 |  | 3
7.2 | 130317 | IOPES | Peitoril em granito cinza andorinha, esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  |  |  | m | 5.2
Comprimento
|  |  | Local |  | Comprimento |  | qnt. |  | Total
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 1.5 |  | 3 |  | 4.5
[5 empty] | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
8.0 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 | 73907/003 | SINAPI | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA |  |  |  |  | m² | 364.9
Área
|  |  | Local |  | área (CAD) |  |  |  | Total
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 360.76 |  |  |  | 360.76
|  |  | ESCADA |  | 4.14 |  |  |  | 4.14
8.2 | 130202 | IOPES | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  |  |  |  | m² | 364.9
Área
|  |  | Local |  | área (CAD) |  |  |  | Total
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 360.76 |  |  |  | 360.76
|  |  | ESCADA |  | 4.14 |  |  |  | 4.14
8.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. |  |  |  |  | m² | 364.9
Área
|  |  | Local |  | área (CAD) |  |  |  | Total
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 360.76 |  |  |  | 360.76
|  |  | ESCADA |  | 4.14 |  |  |  | 4.14
8.4 | 73892/002 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  | m² | 45.276
Área= Comprimento(-ESCADA)*Largura*Quant.
|  |  | Local |  | Comprimento (m) |  | Largura (m) | Quant. | Total
|  |  | PASSEIO |  | 75.46 |  | 0.6 | 1 | 45.276
8.5 | 210302 | IOPES | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  |  |  | m | 4.49
Área
|  |  | Local |  | Compr. |  |  |  | Total
|  |  | ESCADA |  | 4.49 |  |  |  | 4.49
7.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | m² | 364.9
ÁREA = COMPRIMENTO(m) x LARGURA(m)
|  |  | Local |  | área (CAD)
|  |  | DEPÓSITO DE RAÇÃO |  | 360.76 |  |  |  | 360.76
|  |  | ESCADA |  | 4.14 |  |  |  | 4.14

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | REV. 01 | Data emissão
2015-09-23
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO APRONAG
LOCAL: ROD. SÃO MATEUS/NATIVO, FERRUGEM, S/N, SÃO MATEUS - ES
DADOS DO SINAPI: %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,43 MAIS ENCARGOS COMPLEMENTARES - DATA BASE AGOSTO/2015 DADOS DO IOPES: %ENCARGOS SOCIAIS MAIS COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,87 - DATA BASE JULHO/2015 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO: %ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES DESONERADOS: 135,96 %BDI: 24,40
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1.244 | IOPES 27,64%
1.2764
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 8 | 279.63 | 347.86 | 2782.88
1.2 | 73992/001 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 380 | 12.16 | 15.13 | 5749.4
1.3 | 20812 | IOPES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 17.35 | 21.58 | 21.58 | 22.15
1.4 | 20714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | und | 1 | 216.22 | 268.97 | 268.97 | 275.98
1.5 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 380 | 2.69 | 3.35 | 1273
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 10095.83
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 62.37 | 21.54 | 26.8 | 1671.52
2.2 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 40.75 | 32.32 | 40.21 | 1638.56
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3310.08
3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
3.1 | 73907/006 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO | m² | 19.81 | 15.57 | 19.37 | 383.72
3.2 | 5651 | SINAPI | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 59.36 | 37.41 | 46.54 | 2762.61
3.3 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 21.62 | 279.28 | 347.42 | 7511.22
3.4 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS | m² | 106.28 | 7.19 | 8.94 | 950.14
3.5 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 47.52 | 51.8 | 64.44 | 3062.19
3.6 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 38.69 | 7.35 | 9.14 | 353.63
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 15023.51
4.0 |  |  | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | 74138/001 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.46 | 279.28 | 347.42 | 507.23
4.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 116.06 | 7.35 | 9.14 | 1060.79
4.3 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 45.94 | 51.8 | 64.44 | 2960.37
4.4 | ORÇAMENTO LOCAL |  | Galpão pre-moldado de concreto armado conforme projeto, 20,00 m de comprimento por 18,00 m de largura, pe-direito 6,00m ,pilares a cada 6m em uma direção e 5m em outra direção, com area cobertura de 360,00 m² , 02 aguas com beirais frontais de 0,50 m e laterais de 0,90 m, excluzive telhas de fibrocimento esp. 6mm ou zincalume 6.70 x 0,98 x 0,43mm, inclusive fornecimento , montagem , transporte e instalação. | m² | 360 | 193.99 | 241.32 | 86875.2 | 69835.2
4.5 | 90202 | IOPES | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m² | 414.2 | 33.66 | 41.87 | 17342.55 | 42.96
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 108746.14
5.0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 50602 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 348.35 | 41.21 | 51.27 | 17859.9 | 52.6
5.2 | 73937/001 | SINAPI | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 25.31 | 81.6 | 101.51 | 2569.22
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 20429.12
6.0 |  |  | ESQUADRIAS DE METÁLICAS
6.1 | 71704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 3.36 | 476.6 | 592.89 | 1992.11 | 608.33
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1992.11
7.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
7.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 364.9 | 1.64 | 2.04 | 744.4
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 744.4
VALOR TOTAL (COM BDI) | [7 empty] | 160341.19

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ANEXO XIII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [6 empty] | REV. 00
OBRA: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO APRONAG | [6 empty] | Data emissão
LOCAL: ROD. SÃO MATEUS/NATIVO, FERRUGEM, S/N, SÃO MATEUS - ES | [6 empty] | 2015-09-22
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES | PERÍODO |  |  |  | VALOR DO ITEM (R$)
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10095.83 | 10095.83 |  |  |  | 10095.83
|  | 6.296% | 100% |  |  |  | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 3310.08 | 3310.08 |  |  |  | 3310.08
|  | 2.064% | 100% |  |  |  | 100%
3 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | 15023.51 | 10516.457 | 4507.053 |  |  | 15023.51
|  | 9.37% | 70% | 30% |  |  | 100%
4 | SUPER-ESTRUTURA | 108746.14 |  | 108746.14 |  |  | 108746.14
|  | 67.82% |  | 100% |  |  | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 20429.12 |  |  | 15321.84 | 5107.28 | 20429.12
|  | 12.74% |  |  | 75% | 25% | 100%
6 | ESQUADRIAS DE METÁLICAS | 1992.11 |  |  |  | 1992.11 | 1992.11
|  | 1.242% |  |  |  | 100% | 100%
7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 744.4 |  |  |  | 744.4 | 744.4
|  | 0.4643% |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL |  | 160341.19 | 23922.367 | 113253.193 | 15321.84 | 7843.79 | 160341.19
|  | 100% | 14.92% | 70.63% | 9.556% | 4.892% | 100%

## COMP.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
COMPOSIÇÃO 01 | 3.5 e 4.3 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  |  |  |  | Unidade: m2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
PEDREIRO | H | 10139 | 0.66 | 1 | 5.54 | 0 | 13.01 | 8.587
SERVENTE | H | 10146 | 0.73 | 1 | 4.07 | 0 | 9.56 | 6.979
SubTotal: | [7 empty] | 15.57
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 20503 | 0.00826 | 1 | 49.47 | 0 | 49.47 | 0.409
CAL HIDRATADO | KG | 20505 | 0.308 | 1 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.197
CIMENTO CP III - 40 | KG | 20508 | 1.19 | 1 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.44
CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 38600 (SINAPI) | 13.13 | 1 | 2.68 | 0 | 2.68 | 35.1884
SubTotal: | [7 empty] | 36.2344
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 134.87 | 15.57
Materiais(B) |  |  |  | 36.2344
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 15.57
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 15.57
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 51.8044
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 51.8044