## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte Departamento Engenharia
Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
OBRA OU SERVIÇO: MURO PRÉ-MOLDADO CASA DO PESCADO
LOCAL: LOTES DE Nº 01,02,03,04, DA QUADRA 84, LOTEAMENTO PRAIA DE GURIRI, MARIRICU, S. MATEUS-ES.
Descrevemos abaixo as considerações feitas para a formação do BDI:
I – Incidências sobre o custo
Administração Central | 3 | %
Despesas Financeiras | 0.6 | %
Riscos | 0.3 | %
Garantia contratual | 0.3 | %
Lucro | 7 | %
Total (A) | 11.2 | %
II – Incidências sobre o preço de venda
Despesas Tributárias | 9.65 | %
ISS | 4 | %
COFINS | 3 | %
PIS | 0.65 | %
CPRB | 2 | %
Total (I) | 9.65 | %
III – Demonstrativo de cálculo do BDI
|  | 23.4493 | %
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; I = taxa de tributos; L = taxa de lucro.
ENG. ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA
Coordenador de projetos de Engenharia e Arquitetura
CREA BA 69495 D / DECRETO 7274/2014
____________________________________________________
ARI MARCOS FIGUEIREDO SOUSA

## CEIM_CHIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [6 empty] | 2015-10-15
OBRA: REFORMA EPM CORREGO DO CHIADO
LOCAL: CORREGO DO CHIADO, SÃO MATEUS-ES.
DATA BASE IOPES: AGOSTO/2015 %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES: IOPES: 134,87% BDI: 27,64%
ITEM | COD. REF | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | Unid | Quant | P.Unit na tabela | P. Total | 1.2345 | 1.2764
01.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.02 | 10201 | IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 30 | 18.02 | 540.6
01.03 | 10206 | IOPES | Demolição de revestimento com azulejos | m² | 20 | 34.65 | 693
01.04 | 10246 | IOPES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m2 2,60 | m² | 490 | 2.6 | 1274
01.05 | 10319 | IOPES | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m² | 107 | 13.03 | 1394.21
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3901.81
02.00 | 3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
02.01.0 | 301 |  | ESCAVAÇÕES
02.01.1 | 10208 | IOPES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 4 | 6.41 | 25.64
02.01.2 | 30101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 6 | 39.66 | 237.96
02.01.3 | 30119 | IOPES | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 6 | 6.82 | 40.92
02.02.0 | 302 | IOPES | REATERRO E COMPACTAÇÃO
02.02.1 | 30201 | IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 6 | 42.71 | 256.26
SUB-TOTAL | [6 empty] | 560.78
03.00 | 506 | IOPES | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
03.01 | 50606 | IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada | m² | 18 | 45.34 | 816.12
SUB-TOTAL | [6 empty] | 816.12
04.00 | 802 |  | ESPELHOS |  |  |  | 0
04.01 | 80201 | IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 0.9 | 420.25 | 378.225
SUB-TOTAL | [6 empty] | 378.225
05.00 | 902 |  | TELHADO
05.01 | 90102 | IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m³ | 20 | 71.71 | 1434.2
05.01 | 90202 | IOPES | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m³ | 20 | 42.96 | 859.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2293.4
06.00.00 | 6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01.00 | 617 | IOPES | PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA
06.01.01 | 61701 | IOPES | Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.60 x 2.10 m | Unid | 2 | 576.87 | 1153.74
06.01.02 | 619 | IOPES | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:
06.01.02 | 61902 | IOPES | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado LaFonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | Unid | 2 | 769.5 | 1539
06.02.00 | 73813 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA
06.02.01 | 84842 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m² | 10.56 | 498 | 5258.88
SUB-TOTAL | [6 empty] | 7951.62
07.00.00 | 1102 | IOPES | REBAIXAMENTOS
07.00.01 | 110210 | IOPES | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m² | 30 | 52.95 | 1588.5
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1588.5
08.00.00 | 1103 | IOPES | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
08.00.01 | 110302 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25mm | m² | 25 | 46.77 | 1169.25
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1169.25 | 2757.75
09.00.00 | 13 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
09.00.01 | 130103 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,espessura 3cm | m² | 30 | 17.32 | 519.6
09.00.02 | 130112 | IOPES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 30 | 34.48 | 1034.4
09.00.03 | 130219 | IOPES | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 30 | 62.4 | 1872
09.00.04 | 120201 | IOPES | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 20 | 45.77 | 915.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4341.4
10.00.00 | 1407 |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
10.00.01 | 140701 | IOPES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 72.05 | 216.15
10.00.02 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 3 | 17.3 | 51.9
10.00.03 | 170351 | IOPES | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol | und | 3 | 217.69 | 653.07
10.00.04 | 170220 | IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 1.6 | 311.8 | 498.88
10.00.05 | 170315 | IOPES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 86.12 | 172.24
10.00.06 | 170512 | IOPES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2 | 324.84 | 649.68
10.00.07 | 170101 | IOPES | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. und 367,60 | und | 2 | 367.6 | 735.2
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2241.92
11.00.00 | 18 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
11.00.01 | 151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 100 | 4.42 | 442
11.00.02 | 180109 | IOPES | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 8 | 64.75 | 518
11.00.03 | 180201 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" | und | 8 | 22.98 | 183.84
11.00.04 | 180204 | IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 19.45 | 58.35
11.00.05 | 180702 | IOPES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 4 | 158.16 | 632.64
11.00.06 | 151132 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 50 | 7.08 | 354
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2188.83
12.00.00 | 19 |  | PINTURA
12.00.01 | 190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 490 | 19.66 | 9633.4
12.01.00 | 1904 |  | SOBRE METAL
12.01.01 | 190417 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal m2 16,64 paredes e forros, a três demãos | m² | 17 | 16.64 | 282.88
SUB-TOTAL | [6 empty] | 9916.28
13.00.00 | 2002 |  | PAVIMENTAÇÃO
13.00.01 | 200209 | IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 34.32 | 92.88 | 3187.6416
SUB-TOTAL | [6 empty] | 3187.6416
14.00.00 | 2001 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
14.00.01 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra | m² | 170 | 8.54 | 1451.8
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1451.8
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 41987.57

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | [5 empty] | 2015-10-10
OBRA: REFORMA CEIM DO CORREGO CHIADO
LOCAL: CORREGO CHIADO, SÃO MATEUS-ES.
DATA BASE SINAPI: AGOSTO/2015 DATA BASE IOPES:AGOSTO/2015 %ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES: SINAPI: 90,43% IOPES: 134,87% BDI: 23,45%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALORES | 01º MÊS | 02º MÊS | 03º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3901.81 | 3901.81 |  |  | 3901.81
|  |  | 9.293% |  |  | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 560.78 | 560.78 |  |  | 560.78
|  |  | 1.336% |  |  | 100%
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 816.12 | 416.12 | 400 |  | 816.12
|  |  | 0.9911% | 0.9527% |  | 100%
4 | ESPELHOS | 378.23 |  |  | 378.23 | 378.23
[5 empty] | 0.9008% | 100%
5 | TELHADO | 2293.4 |  | 2293.4 |  | 2293.4
|  |  |  | 5.462% |  | 100%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 7951.62 |  | 1951.62 | 6000 | 7951.62
|  |  |  | 4.648% | 14.29% | 100%
7 | REBAIXAMENTOS | 1588.5 |  |  | 1588.5 | 1588.5
[5 empty] | 3.783% | 100%
8 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | 1169.25 |  | 1169.25 |  | 1169.25
|  |  |  | 2.785% |  | 100%
9 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 4341.4 |  | 1341.4 | 3000 | 4341.4
|  |  |  | 3.195% | 7.145% | 100%
10 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS | 2241.92 |  | 2241.92 |  | 2241.92
|  |  |  | 5.339% |  | 100%
11 | APARELHOS ELÉTRICOS | 2188.83 |  |  | 2188.83 | 2188.83
[5 empty] | 5.213% | 100%
12 | PINTURA | 9916.28 |  | 4500 | 5416.28 | 9916.28
|  |  |  | 10.72% | 12.9% | 100%
13 | PAVIMENTAÇÃO | 3187.64 |  | 3187.64 |  | 3187.64
|  |  |  | 7.592% |  | 100%
14 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 1451.8 |  |  | 1451.8 | 1451.8 | 0 | 0
[5 empty] | 3.458% | 100%
TOTAL |  | 41987.57 | 4878.71 | 17085.23 | 20023.64 | 41987.58 | -0.01 | #REF!
|  |  | 11.62% | 40.69% | 47.69% | 100%

## COMPOSIÇÃO 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
COMPOSIÇÃO 01 | 14.05 | DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88248 | 0.65 | 1 | 11.42 | 0 | 11.42 | 7.423
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88267 | 0.65 | 1 | 13.84 | 0 | 13.84 | 8.996
Sub-Total : | [5 empty] | Sub-Total : |  | 16.419
Materiais
DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR | UND | SINAPI 01370 | 1 | 1 | 72.23 | 0 | 72.23 | 72.23
[6 empty] | Sub-Total : |  | 72.23
RESUMO: | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 134.87 | 16.419
Materias (B) | [7 empty] | 72.23
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 16.419
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 16.419
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 88.649
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 88.649
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição
*Como referência foi utilizado o item 170304 do IOPES

## Plan1
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 4,79
LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014_P
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO UN CR 4,99
LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014_P
89743 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN UN CR 22,29
TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES
GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E UN CR 14,32
LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E UN CR 13,89
LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - UN AS 159,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN CR 25,53
, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ
RIO. AF_12/2014
88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN CR 639,58
74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR M2 CR 68,71
A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO D
E OBRA.

## COMPOSIÇÃO 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Estado do Espírito Santo Secretaria de Educação Setor de Manutenção
COMPOSIÇÃO 02 | 17.03 | PORTA DE CORRER EM MADEIRA, COM QUATRO FOLHAS (CADA UMA COM 1,00 X 2,98M)
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88309 | 1.5 | 1 | 15.55 | 0 | 15.55 | 23.325
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI 88316 | 1 | 1 | 11.25 | 0 | 11.25 | 11.25
Sub-Total : | [5 empty] | Sub-Total : |  | 34.57
Materiais
PORTA DE CORRER EM MADEIRA, COM QUATRO FOLHAS (CADA UMA COM 1,00 X 2,98M) | UND | SINAPI 01370 | 1 | 1 | 616.08 | 0 | 616.08 | 616.08
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | SINAPI 88626 | 0.004 | 1 | 300.15 | 0 | 300.15 | 1.2006
[6 empty] | Sub-Total : |  | 617.28
RESUMO: | [6 empty] | Taxa (%) | Valores
Discriminação
Mão-de-Obra (A) - Encargos desonerados | [6 empty] | 134.87 | 34.57
Materias (B) | [7 empty] | 617.28
Equipamentos (C) | [7 empty] | 0
Produção da Equipe (D) | [7 empty] | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] | [7 empty] | 34.57
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) | [7 empty] | 34.57
Custo Direto Total [(B)+(E)] | [7 empty] | 651.85
Custo Unitário (adotado) | [7 empty] | 651.85
*OBS: Não foi adotado BDI nesta composição
*Como referência foi utilizado o item 68050 do SINAPI e insumo 4982 do SINAPI